Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2, el equipo logró avanzar en la construcción del núcleo del sistema y la maquetación de sus interfaces. En el Backend (Node.js/Express), se desarrollaron los servicios para la extracción y análisis de enlaces (desacortadorService.js, dominioService.js), la evaluación de patrones locales (inferenciaService.js), la consulta a la API de VirusTotal (virustotalService.js) y el motor central de reglas (scoringService.js), conectados a MongoDB Atlas mediante el modelo de datos Reporte.js. En el Frontend, se avanzó en la maquetación visual (UI) tanto del Panel de Monitoreo Web como de la Aplicación Móvil (React Native). Se diseñaron e implementaron las maquetas estáticas de la pantalla de inicio (solicitud de permisos), la bandeja de entrada con semaforización gráfica y la vista de detalle de riesgo con recomendaciones claras de acción. La vinculación de eventos y consumo de APIs en la App Móvil se encuentra programada para la siguiente etapa del desarrollo. Objetivos específicos: - Implementación de servicios backend como: des-acortador de enlaces, verificación de reputación y antigüedad de los enlaces del SMS, detectando dominios maliciosos o de reciente creación. - Construcción de scoring heurístico. - Conexión con el modelo de datos en MongoDB Atlas. - Desarrollo de la maqueta del panel de monitoreo interno para el equipo, permitiendo ver estadísticas de antiguos mensajes analizados y además las pantallas principales de la App Móvil |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivos no sufrió ajustes |
| Metodología | Metodología no sufrió ajustes |
| Evidencias de avance | Listado de evidencias (Favor consultar la carpeta Fase 2/Evidencias Proyecto/ Evidencias sistema en github, la imagen llevará el nombre que está entre paréntesis): - Backend API verificador de antigüedad muy poco antiguo (antiguedadlink) - Backend API verificador de antigüedad muy antiguo año 95(antiguedadlinkold) - Backend API VirusTotal + desacortador URL (VirusTotaldesacortador) - Estructura Base de Datos en MongoDB (mongoatlasreporte) - conexión Backend con DB (metodoget) - conexión Backend con DB (metodopost) - conexión Backend con DB (metodopatch) - conexión Backend con DB (metododelete) - Frontend Panel monitoreo (FrontEndPanleMonitoreo.) - Frontend Móvil Inicio (inicio) - Frontend Móvil Bandeja (bandeja) - Frontend Móvil Detalles (detalle) |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis / Planificación de Requerimientos | Describir el problema de las estafas vía SMS (smishing) en Chile, definir el alcance y objetivos del proyecto | Computador, información recopilada (csv DE SMISHING) | 1 semana | Bryan Acuña | Facilitador: dataset ya recolectado previamente | Completado | Sin Ajuste |
| Análisis / Planificación de Requerimientos | Definir los requerimientos con los cuales contará el sistema (React Native, Node.js , MongoDB, APIs propia y externas) | Computador, documentación de APIs | 2 semana | Bryan Acuña, Manuel Rivas y Marcel Tusach | Dificultad: acotar el alcance dado el tiempo limitado del semestre | Completado | Sin Ajuste |
| Análisis / Desarrollo del modelo de los datos | Construir el modelo de los datos, respecto a la base de datos elegida, la cual es MongoDB | Computador, MongoDB, Compass | 1 semana | Marcel Tusach | Facilitador: experiencia previa del equipo en bases de datos | Completado | Sin Ajuste |
| Arquitectura del Software | Definir la arquitectura del sistema (frontend, backend, y las integraciones externas que se realicen) | Computador, herramienta de diagramación | 2 semana | Bryan Acuña | - | Completado | Sin Ajuste |
| Programación del Software | Construir mockups de las distintas secciones que tendrá la aplicación | Computador, Figma u otra herramienta de diseño | 1 semana | Manuel Rivas | Dificultad: adaptar la interfaz a un público con menor familiaridad tecnológica | Completado | Sin Ajuste |
| Programación del Software | Desarrollo de la API propia en Node.js / Express | Computador, Visual Studio Code, Node.js | 4 semana | Bryan Acuña | Facilitador: experiencia previa del equipo en Node.js | Completado | Sin Ajuste |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | Conectar el backend con las APIs de análisis de reputación (VirusTotal) y antiguedad de dominios (WHOIS, RDAP) | Computador, credenciales de API | 3 semana | Bryan Acuña | Dificultad: NIC Chile no ofrece RDAP, requiere uso adicional de WHOIS clásico | Completado | Sin Ajuste |
| Programación del Software | Implementar un sistema de reglas para calcular el nivel (en porcentaje) del riesgo de cada SMS recibido | Computador, dataset de smishing chileno | 3 semana | Bryan Acuña | - | En Curso | Sin Ajuste |
| Programación del Software | Desarrollo de la aplicación en React native | Computador, Expo, dispositivo Android de prueba | 6 semana | Manuel Rivas | - | En Curso | Sin Ajuste |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | Se integrará la Api de gemini para la entrega de análisis al usuario | Computador, credenciales de API Gemini | 3 semana | Marcel Tusach | Facilitador: uso de API gratuita, sin costos asociados | No iniciado | Sin Ajuste |
| Gestionar proyectos informáticos | Desarrollo del panel de monitoreo, con estadísticas y reportes de todos los mensajes analizados | Computador, librería de visualización de datos | 3 semana | Marcel Tusach | - | En Curso | Sin Ajuste |
| Realizar pruebas de calidad | Comprobar y validar el funcionamiento correcto de la aplicación, evaluando frontend, backend y la lógica de detección de cada mensaje | Computador, dispositivo Android de prueba | 3 semana | Bryan Acuña, Manuel Rivas y Marcel Tusach | Dificultad: pocos reportes reales para validar el sistema con datos suficientes | No iniciado | Sin Ajuste |
| Comunicar en forma oral y escrita | Redacción de la memoria del proyecto y elaboración de la presentación final. | Computador, plantilla de memoria | 3 semana | Bryan Acuña, Manuel Rivas y Marcel Tusach | - | No iniciado | Sin Ajuste |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: En el apartado Backend, lo que facilitó fue el uso del lenguaje de programación JavaScript, ya que es un lenguaje el cual estamos familiarizados. Lo que dificultó el desarrollo del plan de trabajo fue con el servicio que permite calcular el Score de Riesgo, ya que, definir cuánto puntaje tendría cada metrica es de suma relevancia para tener un veredicto final real de cuán riesgoso es el mensaje. En el Apartado Frontend, la posibilidad de ocupar Expo Go mientras se está programando, nos permite tener un feedback instantáneo de cómo se visualiza en el apartado móvil, permitiendo una construcción mas rapida y fiel a los mockups y necesidades del usuario, respecto a dificultades es que para acceder a los mensajes de la persona se requiere tratar directamente con permisos de android, a lo cual React native no tiene soporte, sin embargo una librería externa a react nativa que es de la comunidad si tiene soporte por ende se procederá a ocupar esta librería de la comunidad, esto se tiene previsto y solucionado cuando se llegue a ese punto.

Actividades ajustadas o eliminadas: No fue necesario eliminar, ni modificar el backend, ya que en cada servicio se fue realizando pruebas de manera independiente con Thunder Client hasta poder confirmar que esté funcionando correctamente. No fue necesario eliminar o ajustar actividades respectivas al Frontend, esto debido a que las facilidades nos han permitido avanzar de forma efectiva y organizarnos de acuerdo a la carta gantt, también nos ha permitido estudiar y prever supuestos futuros problemas a futuro.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En lo que respecta a las actividades no iniciadas, es debido a nuestra metodología tradicional y cumplimiento con la carta gantt, no ha habido ningún retraso o necesidad de reajuste.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.